# ОБРАЗЕЦ

# РЕКОМЕНДОВАННАЯ ФОРМА ДОРОЖНОЙ КАРТЫ
 по реализации мероприятий федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)»

# « ___» _____________ 2023г.

# РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА 2024 г.

по созданию «умных» спортивных площадок в субъектах Российской Федерации

| № п/п | Мероприятие | Срок/Плановая дата исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационные мероприятия |  |  |
| 1.1. | Заключения соглашений на предоставление субсидий с субъектом РФ |  | Субъект РФ |
| 1.2. | Выделение средств регионального бюджета в соответствии с уровнем софинансирования |  | Субъект РФ |
| 1.3. | Определение Заказчика |  | Субъект РФ |
| 1.4. | Определение земельного участка для размещения оборудования и передача Заказчику | февраль 2026 | Субъект РФ, Заказчик |
| 2. | Закупка модульного сооружения |  |  |
| 2.1. | Формирование задание на поставку | февраль 2027 | Заказчик |
| 2.2. | Определение начальной максимальной цены контракта | февраль 2027 | Заказчик |
| 2.3. | Формирование закупочной документации | февраль 2027 | Заказчик |
| 2.4. | Доведение средств до ГРБС |  | Субъект РФ |
| 2.5. | Размещение плана ФХД и план- графика | март 2027 | Заказчик |
| 2.6. | Проведение конкурентной процедуры | март 2027 | Заказчик |
| 2.7. | Подписание контракта | апрель 2027 | Заказчик |
| 2.8. | Получение документов на поставленное модульное спортивное сооружение | май 2027 | Заказчик |
| 2.9. | Поставка модульного зала | июль 2027 | Поставщик |
| 2.10. | Подписание акта приемки оборудования | июль 2027 | Заказчик, Поставщик |
| 3. | Разработка ПИР на благоустройство земельного участка |  |  |
| 3.1. | Формирование задания на проектирование | март 2026 | Заказчик |
| 3.2. | Определение начальной максимальной цены контракта | март 2026 | Заказчик |
| 3.3. | Формирование закупочной документации | март 2026 | Заказчик |
| 3.4. | Выделение средств на закупку | март 2026 | Субъект РФ, Заказчик |
| 3.5. | Размещение плана ФХД и план- графика |  | Заказчик |
| 3.6. | Проведение конкурентной процедуры | апрель 2026 | Заказчик |

| № п/п | Мероприятие | Срок/Плановая дата исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.7. | Подписание контракта | апрель 2026 | Заказчик |
| 3.8. | Выполнение проектно- изыскательских работ | июнь 2026 | Проектировщик |
| 3.9. | Экспертиза смет | июнь 2026 | Проектировщик |
| 3.10. | Подписание акта выполненных работ | июнь 2026 | Заказчик, Проектировщик |
| 4. | Работы по благоустройству земельного участка |  |  |
| 4.1. | Формирование закупочной документации на благоустройство | июнь 2026 | Заказчик |
| 4.2. | Выделение средств на закупку | июнь 2026 | Субъект РФ, Заказчик |
| 4.3. | Размещение плана ФХД и план- графика |  | Заказчик |
| 4.4. | Проведение конкурентной процедуры | июль 2026 | Заказчик |
| 4.5. | Подписание контракта | июль 2026 | Заказчик |
| 4.6.1 | Выполнение работ по устройству сетей и подготовке площадки | октябрь 2026 | Подрядчик |
| 4.6.2 | Выполнение работ по благоустройству земельного участка | октябрь 2026 | Подрядчик |
| 4.7. | Подписание актов выполненных работ | октябрь 2026 | Заказчик, Подрядчик |
| 5. | Монтаж модульного сооружения |  |  |
| 5.1. | Формирование задания на монтаж | июль 2027 | Заказчик |
| 5.2. | Определение начальной максимальной цены контракта | июль 2027 | Заказчик |
| 5.3. | Выделение средств на закупку | июль 2027 | Субъект РФ, Заказчик |
| 5.4. | Размещение плана ФХД и план-графика |  | Заказчик |
| 5.5. | Формирование закупочной документации | июль 2027 | Заказчик |
| 5.6. | Проведение конкурентной процедуры | июль 2027 | Заказчик |
| 5.7. | Подписание контракта | июль 2027 | Заказчик |
| 5.8. | Выполнение монтажных работ | октябрь 2027 | Монтажник |
| 5.9. | Подписание акта выполненных работ | ноябрь 2027 | Заказчик, Монтажник |

Примечание: последовательность пунктов в графе «Мероприятие» может быть   изменена на усмотрение субъекта Российской Федерации.

Руководитель органа исполнительной 
власти субъекта РФ в сфере ФКиС:            ______________           _________________________

(подпись)                                 (расшифровка подписи)