Таблица 2

Перечень мероприятий регионального Комплекса мер

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Отв. исполнитель | Сроки реализации |  |  | Ожидаемые результаты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  |
| 1 | Задача «Нормативное, организационное и методическое обеспечение реализации регионального комплекса мер» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка и утверждение нормативных документов, обеспечивающих реализацию регионального комплекса мер | МСЗН, МОиМП, КЦСОН, СРЦН, МРЦДОВ, ЦППМС, КДПИ | июль –сентябрь 2024 |  |  | Утверждение нормативных актов, обеспечивающих реализацию регионального комплекса мер |  |  |
| 1.2. | Создание межведомственной рабочей группы по обеспечению реализации регионального комплекса мер | МСЗН, МОиМП | июль 2024 г. -декабрь 2025 г. |  |  | Осуществление деятельности по координации работы не менее 80 специалистов, участвующих в реализации мероприятий регионального комплекса мер. Осуществление планирования, контроля реализации мероприятий комплекса мер, организация межведомственного и внутриотраслевого взаимодействия в рамках оказания комплексной помощи семьям с детьми-инвалидами. Проведение не менее 1 заседания межведомственной рабочей группы в полугодие. |  |  |
| 1.3. | Разработка методических материалов, обеспечивающие создание и деятельность новых служб, внедрение новых социальных сервисов, технологий и методик работы с целевыми группами | МСЗН СРЦН МРЦДОВ КЦСОН | сентябрь 2024 г. - декабрь 2025 г. |  |  | Разработка и распространение не менее 4 сборников информационных материалов, методических рекомендаций по внедрению новых технологий и социальных сервисов Отчетные документы: - макеты сборников информационных материалов, методических рекомендаций |  |  |
| 1.4. | Осуществление мониторинга реализации комплекса мероприятий проекта и достижения планируемых результатов | МСЗН МОиМП СРЦН МРЦДОВ КЦСОН ЦППМС | октябрь 2024 г. – декабрь 2024 г. |  |  | Осуществление контроля реализации комплекса мер посредством оценки качества и результативности работы, том числе проведение промежуточного контроля результативности, оценки степени удовлетворенности целевых групп результатами участия в мероприятиях комплекса мер (не менее 80%) |  |  |
| 2 | Задача «Ресурсное обеспечение мероприятий регионального комплекса» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация обучения специалистов организаций, в т.ч. на базе стажировочных площадок Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | МСЗН СРЦН МРЦДОВ КЦСОН | сентябрь 2024 г. –июнь 2025 г. |  |  | Повышение профессиональной компетенции и уровня квалификации 27 специалистов, работающих с целевыми группами: - 13 человек по направлению «Социальное сопровождение семей с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья» (40 ч) на базе ГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья» г. Твери; - 14 человек по направлению «Социальная реабилитация и абилитация детей-инвалидов в деятельности специализированных социальных служб «Домашний микрореабилитационный центр» (40 ч) на базе БУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения города Череповца и Череповецкого района «Забота». |  |  |
| 2.2. | Поддержка добровольческих инициатив, направленных на повышение качества жизни детей с инвалидностью и семей их воспитывающих | МСЗН СРЦН МРЦДОВ КЦСОН | Июль 2024 г. – декабрь 2025 г. |  |  | Развитие и поддержка добровольческих инициатив в сфере оказания услуг семьям с детьми-инвалидами, привлечение к реализации комплекса мер не менее 127 волонтеров (прошедших специальную подготовку) |  |  |
| 2.3. | Привлечение к выполнению комплекса мер негосударственных некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на поддержку семей, воспитывающих детей-инвалидов | МСЗН СРЦН МРЦДОВ КЦСОН | Июль 2024 г. – декабрь 2025 г. |  |  | Построение модели социального партнерства между органами государственной власти, учреждениями различной ведомственной принадлежности и общественными объединениями, некоммерческими организациями, волонтерами. Привлечение к реализации комплекса мер не менее 30 социально ориентированных некоммерческих организаций |  |  |
| 2.4. | Развитие региональных ресурсных центров по реализации технологий, обеспечивающих повышение качества жизни детей с инвалидностью, их семей | МСЗН МРЦДОВ Владимирс-кий СРЦН ЦППМС | Июль 2024 г. – декабрь 2025 г. |  |  | Создание условий для ресурсной поддержки (методологической, информационной, нормативно-организационной, технологической) профессионального сообщества Владимирской области, обеспечивающего поддержку семей, воспитывающих детей с инвалидностью, по направлениям деятельности 3 ресурсных центров: - регионального ресурсного центра по разработке и развитию стационарзамещающих технологий социального обслуживания детей-инвалидов и детей ограниченными возможностями здоровья; - регионального информационно-методического центра ранней помощи; - регионального ресурсного центра по организации комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра. Проведение не менее 12 обучающих семинаров для специалистов. Отчетные документы: - аналитический отчет по реализации мероприятий комплекса мер, - программы обучающих семинаров, информационно-методические материалы для специалистов |  |  |
| 3 | Задача «Оказание помощи родителям (законным представителям) в реабилитации и абилитации детей-инвалидов в домашних условиях» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Поддержка родителей в реабилитации и абилитации детей-инвалидов в домашних условиях «Домашний микрореабилитационный центр» | МСЗН СРЦН МРЦДОВ КЦСОН | июль 2024 г. – декабрь 2025 г. |  |  | Профилактика помещения детей-инвалидов в учреждения на стационарные формы социального обслуживания, сохранение семейного воспитания детей целевой группы. Увеличение количества детей-инвалидов, получивших помощь в рамках социального сервиса «Домашний микрореабилитационный центр» до 145 человек. Реализация комплекса мероприятий по всесторонней реабилитации детей-инвалидов на дому с использованием мобильного реабилитационного оборудования. Реабилитационную помощь будут оказывать реабилитологи, дефектологи, логопеды, педагоги-психологи, специалисты по социальной работе, мед. персонал |  |  |
| 3.2. | Функционирование пунктов проката реабилитационного и игрового оборудования для детей-инвалидов «Семейная социотека» | МСЗН КЦСОН | июль 2024 г. – декабрь 2025 г. |  |  | Повышение качества жизни не менее 121 детей-инвалидов за счет предоставления во временное безвозмездное пользование реабилитационного, игрового оборудования. Содействие родителям в создании коррекционно-развивающей среды в домашних условиях. Открытие не менее 5 пунктов проката «Семейная социотека» |  |  |
| 3.3. | Реализация программ обучения родителей (законных представителей), воспитывающих детей с инвалидностью «Кафедра родительских наук» | МСЗН СРЦН МРЦДОВ КЦСОН | июль 2024 г. – декабрь 2025 г. |  |  | Повышение реабилитационной и абилитационной компетентности не менее 461 родителей (законных представителей), воспитывающих детей с инвалидностью. Разработка обучающих модулей для родителей по направлениям (вариативно для различных нозологических групп): - реабилитация детей-инвалидов на дому в диаде «родитель-ребенок»; - подготовка детей с инвалидностью к самостоятельной жизни (социально-бытовая и социально-средовая реабилитация и абилитация); - организация реабилитационного пространства на дому; - эффективное взаимодействие с детьми с психическими расстройствами и ментальной инвалидностью; - оценка функционального и нервно-психического развития детей с инвалидностью и др. (в т.ч. по запросам родителей, результатам мониторинга потребности целевых групп) |  |  |
| 3.4. | Организация поддерживающей помощи по месту жительства семей, воспитывающих детей-инвалидов «Социальная няня» | МСЗН СРЦН МРЦДОВ КЦСОН | июль 2024 г. – декабрь 2025 г. |  |  | Увеличение количества детей-инвалидов, получивших поддерживающую помощь на дому в рамках социального сервиса «Социальная няня» до 70 человек (62 семей). Привлечение не менее 30 волонтеров – «социальных нянь» из числа студентов, получающих профильное образование (медицина, коррекционная педагогика, социальная работа), прошедших специальную подготовку |  |  |
| 4 | Задача «Содействие родителям (законным представителям) в подготовке детей-инвалидов к самостоятельной жизни» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Функционирование кабинетов эрготерапии (кабинетов социально-бытовой ориентации) для детей-инвалидов | МСЗН СРЦН МРЦДОВ КЦСОН |  | июль 2024 г. – декабрь 2025 г. |  |  | Создание оптимальных условий для социально-бытовой адаптации не менее 228 детей с инвалидностью в целях развития их социальной самостоятельности, интеграции в социум. Открытие 2 кабинетов социально-бытовой ориентации с использованием технологий виртуальной реальности |  |
| 4.2. | Функционирование «Клубов общения» для родителей, воспитывающих детей-инвалидов | МСЗН СРЦН МРЦДОВ КЦСОН |  | июль 2024 г. – декабрь 2025 г. |  |  | Расширение социальных связей семей, воспитывающих детей-инвалидов, раскрытие их личностного, творческого и социального ресурсов. Снижение психоэмоционального напряжения, обучение навыкам саморегуляции не менее 463 родителей для сохранения благоприятных условий семейного воспитания детей-инвалидов. |  |
| 4.3. | Использование средств альтернативной и дополнительной коммуникации для повышения коммуникационного потенциала детей-инвалидов | МСЗН СРЦН МРЦДОВ КЦСОН |  | июль 2024 г. – декабрь 2025 г. |  |  | Повышение коммуникационного потенциала 251 детей-инвалидов с использованием средств альтернативной и дополнительной коммуникации. |  |
| 4.4. | Функционирование групп кратковременного ухода (присмотра) для детей с инвалидностью | МСЗН СРЦН МРЦДОВ КЦСОН |  | июль 2024 г. – декабрь 2025 г. |  |  | Предоставление родителям (законным представителям) свободного времени для решения социальных проблем семьи, обеспечения временной занятости. Увеличения количества детей-инвалидов, получивших помощь с использованием социального сервиса «группа кратковременного ухода» до 356 человек. Открытие не менее 14 групп общеразвивающей, логопедической направленности, сенсорной интеграции, в т.ч. для детей определенных нозологических групп. |  |
| 4.5. | Развитие сети типовых служб ранней помощи | МОиМП ЦППМС МСЗН СРЦН МРЦДОВ КЦСОН |  | июль 2024 г. – декабрь 2025 г. |  |  | Предоставление услуг ранней помощи детям-инвалидам в возрасте от 0 до 3 лет. Ежегодное предоставление услуг ранней помощи не менее 200 семьям, имеющих в своем составе детей с инвалидностью |  |
| 4.6. | Информационно-методическая поддержка родителей (законных представителей), воспитывающих детей с инвалидностью | МСЗН МОиМП СРЦН МРЦДОВ КЦСОН ЦППМС |  | июль 2024 г. – декабрь 2025 г. |  |  | Оказание не менее 250 услуг психолого-педагогического консультирования родителям (законным представителям), воспитывающим детей с инвалидностью |  |
| 4.7. | Реализация программ учебного сопровождаемого проживания детей-инвалидов | МОиМП КДПИ |  | июль 2024 г. – декабрь 2025 г. |  |  | Развитие самостоятельности ежегодно не менее 5 детей-инвалидов в решении повседневных задач в бытовой, социально-коммуникативной, досуговой деятельности. Разработка индивидуальных программ подготовки детей и критериев эффективности обучения сопровождаемому проживанию, включающих основные разделы: самообслуживание, хозяйственно-бытовая деятельность, домоводство, социализация. |  |
| 5 | Задача «Создание современных информационных сервисов для оказания дистанционной помощи родителям (законным представителям), воспитывающим детей-инвалидов» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Дистанционное оперативное консультирование родителей (законных представителей), воспитывающих детей-инвалидов «Семейный консультант» | МСЗН СРЦН МРЦДОВ КЦСОН |  |  | июль 2024 г. – декабрь 2025 г. |  |  | Обеспечение оказания семьям целевых групп оперативной профессиональной помощи и поддержки. Повышение правовой, психологической и педагогической грамотности не менее 418 родителей, воспитывающих детей-инвалидов |
| 5.2. | Организация дистанционных реабилитационных программ для семей, воспитывающих детей-инвалидов, на дому «Телереабилитация» | МСЗН СРЦН МРЦДОВ КЦСОН |  |  | июль 2024 г. – декабрь 2025 г. |  |  | Обеспечение непрерывности реабилитационного процесса в меж- и постреабилитационный период посредством реализации реабилитационных программ в дистанционном формате. Увеличение количества детей-инвалидов, получивших помощь на дому с использованием социального сервиса «Телереабилитация» на 125 человек. |
| Задача «Информационная и публичная представленность успешных результатов регионального комплекса мер» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Проведение межведомственного мероприятия, обеспечивающего старт регионального комплекса мер | МСЗН МОиМП СРЦН МРЦДОВ КЦСОН ЦППМС |  |  | июль – сентябрь 2024 |  |  | Консолидация ресурсов профессионального сообщества региона в комплексной поддержке семей, воспитывающих детей с инвалидностью. Мероприятием будет охвачено не менее 50 специалистов, работающих с целевой группой |
| 6.2. | Представление регионального опыта по внедрению социальных практик, сервисов поддерживающей помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов, на Всероссийском форуме «Вместе ради детей!» | МСЗН СРЦН МРЦДОВ КЦСОН |  |  | сентябрь 2024 - декабрь 2025 |  |  | Участие делегации Владимирской области, обмен положительным опытом с субъектами РФ по поддержке жизненного потенциала семей, воспитывающих детей с инвалидностью |
| 6.3. | Проведение межрегиональной конференции по итогам реализации комплекса мер | МСЗН МОиМП СРЦН МРЦДОВ КЦСОН ЦППМС |  |  | июль 2024 г. – декабрь 2025 г. |  |  | Оценка эффективности комплекса мер, распространение результатов, определение перспектив развития региональной системы поддержки семей, воспитывающих детей-инвалидов. Мероприятием будет охвачено не менее 80 специалистов, работающих с целевой группой |
| 6.4. | Информирование населения о реализации комплекса мер (в т.ч. через разработку и распространение информационно-просветительских материалов для целевых групп (буклеты, брошюры) | МСЗН МОиМП СРЦН МРЦДОВ КЦСОН ЦППМС |  |  | июль 2024 г. – декабрь 2025 г. |  |  | Обеспечение информирования целевых групп о возможности получения поддерживающей помощи в рамках комплекса мер. Распространение среди потенциальных получателей услуг не менее 10000 единиц информационно-рекламных материалов |
| 6.5. | Организация информационного сопровождения комплекса мер в рамках реализации медиа-плана | МСЗН МОиМП СРЦН МРЦДОВ КЦСОН ЦППМС |  |  | июль 2024 г. – декабрь 2025 г. |  |  | Распространение информационных материалов в СМИ, официальных сайтах, группах в социальных сетях Министерства социальной защиты населения и Министерства образования и молодежной политики области, 16 подведомственных учреждений. Ежегодное размещение не менее 80 публикаций и сюжетов по вопросам реализации комплекса мер в различных форматах. |

Условные обозначения:

МСЗН – Министерство социальной защиты населения Владимирской области;

МОиМП – Министерство образования и молодежной политики Владимирской области;

КЦСОН –комплексные центры социального обслуживания населения;

СРЦН – социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних;

МРЦДОВ – ГКУСО ВО «Муромский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»;

ЦППМС -  ГАУ ВО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»;

КДПИ – ГКУСО ВО «Кольчугинский детский психоневрологический интернат для детей с особенностями развития».