Приложение

Информация о выполнении Плана мероприятий («дорожной карты»)

по внедрению технологий бережливого производства в ГБУСОВО «Болотский дом социального обслуживания»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Информация о выполнении мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовка к внедрению технологий бережливого производства в ГБУСОВО «Болотский дом социального обслуживания» |  |  |  |
| 2 | Обучение сотрудников социальной сферы в ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (РАНХиГС) по дополнительным программам повышения квалификации « Бережливое производство и клиентоцентричность» | 09.07.2025-11.07.2025 | Выполнено |
| 3 | Создание рабочих групп по внедрению инновационных технологий бережливого производства, для повышения качества и эффективности организации социальных и государственных услуг | Май 2025 | Выполнено. Рабочая группа состоит из 6 сотрудников учреждения |
| 4 | Регистрация руководителей рабочих групп на платформе: Производительность.рф |  | Регистрация произведена |
| 5 | Внедрение системы 5 «С» (инструмент бережливого производства для организации и рационализации рабочего места, состоящий из 5 шагов (принципов)): сортировка, соблюдение порядка, содержание в чистоте, стандартизация, совершенствование, как начального этапа внедрения бережливых технологий и мотивации работников учреждения | Май – июнь 2025 | Выполнено Совершенствование навыков: - обучение 44-ФЗ – 17 человек; - противодействие коррупции – 17 человек; - экспертиза качества мед.помощи – 1 человек; - сестринское дело в психиатрии – 14 человек; - предрейсовые мед.осмотры – 1 человек; - обучение использованию ТСР – 1 человек; - младший мед.персонал, помощники по уходу – 10 человек; - программы повышения квалификации по психологии – 2 человека; - техносферная безопасность – 10 человек; - ОТ – 3 человека; - АТЗ – 1 человек; - АТЗ – 3 человека; - ГО и ЧС – 8 человек; - обучение моториста – 1 человек. |
| 6 | Промежуточный анализ исполнения плановых мероприятий | До 01.06.2025 | Выполнено |
| Деятельность рабочих групп ГБУСОВО «Болотский дом социального обслуживания» |  |  |  |
| Диагностика и целевое состояние процессов, клиентских путей в ГБУСОВО «Болотский дом социального обслуживания» |  |  |  |
| 7 | Проведение мониторинга (анализа) работы для выявления видов проблем, являющихся причиной снижения качества социальных и государственных услуг, оказываемых учреждением | Июнь 2025 | Выполнено: - НОК; - диагностика эмоционального выгорания сотрудников; |
| 8 | Ранжирование ключевых проблем, являющихся причиной снижения качества социальных и государственных услуг, оказываемых учреждением, для составления графика их реализации | Июнь 2025 | Выполнено |
| 9 | Определение (конкретизация) целевых потоков создания ценности для устранения ключевых проблем, влияющих на качество социальных и государственных услуг с использованием инструментов бережливых технологий | Июнь 2025 | Выполнено |
| 10 | Анализ исполнения плановых мероприятий | До 15.07.2025 | Выполнено |
| Внедрение бережливых технологий в ГБУСОВО «Болотский дом социального обслуживания» |  |  |  |
| 11 | Составление рабочей группой плана по внедрению направлений по оптимизации работы учреждения с применением инструментов бережливых технологий | Июнь 2025 | Выполнено Направления по оптимизации работы учреждения: -Оптимизация процесса предоставления социально-педагогических услуг; -Оптимизация процесса предоставления социально-психологических услуг; - Оптимизация процесса питания в отделении Милосердия; - Оптимизация процесса сохранения духовно-нравственных ценностей у псу; |
| 12 | Картирование направлений оптимизации, как конкретного целевого потока ценностей с использованием технологий бережливого производства | Июнь-июль 2025 | Выполнено |
| 13 | Реализация (конкретного) процесса оказания социальной и государственной услуги (целевого потока ценностей) с применением бережливых технологий для выработки «стандарта» услуги, являющегося показателем эффективности и качества. | до 01 августа 2025 | Выполнено |
| 14 | Анализ исполнения плановых мероприятий | До 15.08.2025г. | Выполнено |
| Оценка результатов внедрения технологий бережливого производства в ГБУСОВО «Болотский дом социального обслуживания» |  |  |  |
| 15 | Проведение мониторинга (анализа) работы учреждения для выявления уровня повышения качества и эффективности работы учреждения после внедрения процесса оптимизации с использованием технологий бережливого производства. | до 01 сентября 2025 | Выполнено |
| 16 | Подготовка и утверждение внутренних локальных актов учреждения для стандартизации эффективной и качественной социальной и государственной услуги, достигнутой в результате внедрения технологий бережливого производства. | до 01 сентября 2025 | Выполнено |
| 17 | Мониторинг (анализ) работы по внедрению технологий бережливого производства с целью выявления проблем, являющихся причиной снижения качества социальных и государственных услуг, оказываемых учреждением, определение задач на перспективу. | Октябрь -Ноябрь 2025 | Выполнено |
| Популяризация внедрения бережливых технологий в ГБУСОВО «Болотский дом социального обслуживания» |  |  |  |
| 22 | Публикация в СМИ, размещение постов на официальных сайтах, страницах в социальных сетях МСЗН, УСОН | Постоянно 2025 | Выполнено |