Муниципальное   бюджетное  образовательное учреждение

города  Ростова-на-Дону «Детский сад №130»

# Проект «В детский сад идем без слез»

Разработала:

Педагог-психолог Мордарева С.Ю.

г.Ростов-на-Дону

2024

Цель проекта:

Создание условий для успешной адаптации детей раннего возраста к условиям ДОУ.

Задачи:

• Сохранять и укреплять здоровье ребенка через создание психологически комфортной среды;

• Формировать у детей положительный эмоциональный фон через игровую деятельность,способствующую снятию психоэмоционального напряжения, снижению импульсивности, тревожности и агрессивных импульсов;

•Развивать коммуникативные,игровые, двигательные навыки и

познавательные процессы;

• Разработать план мероприятий по взаимодействию педагогов и семьи,  в период адаптации детей раннего возраста к условиям  ДОУ,на основе формирования доверительных и партнерских отношений.

• Оказывать квалифицированную консультационную и практическую помощь родителям по проблеме адаптации детей к условиям ДОУ.

Сроки реализации проекта:  август-декабрь 2020г.

Участники проекта: дети раннего возраста, педагоги, родители.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

Поступление малыша в детский сад – это всегда переживания родителей. Как мой малыш сможет пережить разлуку? Как он привыкнет детскому саду? Не будут ли его обижать? Не будет ли он болеть? Эти и другие вопросы волнуют родителей малышей впервые начинающих посещать детский сад. Ведь адаптация – это сложный процесс приспособления организма, который происходит на разных уровнях – физиологическом, социальном и психологическом.Поэтому организация работы по обеспечению благоприятных условий для адаптации детей к условиям детского сада является одним из приоритетных направлений деятельности МБДОУ№130, так как  от успешной адаптации малышей зависит конечный результат - спокойный ребенок, с удовольствием посещающий дошкольное образовательное учреждение.

План реализации проекта

Родители

| Этапы проекта | Содержание работы | Дата | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| I этап Подготовительный | Сбор информации о семьях будущих воспитанников ДОУ. Заключение договоров с родителями. | Июль август сентябрь | Заведующий Зам. зав. по ВМР |
|  | Создание родительской группы «Адаптация» онлайн, в которой родители смогут получать информацию и помощь в адаптационный период. | август | Зам. зав. по ВМР Педагог-психолог |
|  | Анкетирование родителей с целью изучения особенностей развития и домашнего воспитания ребенка. ( Приложение №1) | Август-сентябрь | Педагог-психолог Педагоги ясельных групп №1, №2 |
|  | Консультация для родителей: «Адаптация к детскому саду». (Приложение№2) | август | Зам. зав. по ВМР Педагог-психолог Воспитатели. |
|  | Консультация для родителей: «В детский сад идем без слез!». | август | Педагог-психолог Воспитатели. |
|  | Индивидуальное консультирование родителей. | Август-ноябрь | Педагог-психолог |
| II этап Основной | Наблюдение в период адаптации, заполнение адаптационных листов. | Июль-ноябрь | Педагог-психолог Воспитатели |
|  | Мастер-класс для родителей «В игры М. Монтессори играем с мамой». | сентябрь | Педагог-психолог Воспитатели. |
|  | Проведение семинара-практикума «Наша адаптация». | октябрь | Педагог-психолог Медицинская сестра Воспитатели |
|  | Проведение совместных праздников и развлечений:«День рождения группы», «День матери». | Сентябрь Октябрь | Воспитатели Музыкальный руководитель. |
|  | Наглядные формы работы с родителями (уголки для родителей, памятки, буклеты, стендовые консультации). | Август-ноябрь | Зам. зав. по ВМР Педагог-психолог Медсестра Воспитатели |
| IIIЭтап Заключительный | Встреча с родителями в формате круглого стола, по итогам адаптации «Добро пожаловать в детский сад». | ноябрь | Зам. зав. по ВМР Педагог-психолог Воспитатели |

Педагоги

| Этапы проекта | Содержание работы | Дата | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| I этап Подготовитель-ный | Подбор и изучение необходимой литературы. Составление плана работы, подбор методик. | Июль август | Педагог-психолог Воспитатели |
|  | Ознакомление с медицинскими документами (сбор анамнеза) | Июль Август сентябрь | Педагог-психолог медсестра |
|  | Организация развивающей среды в группе. | Июль | Воспитатели |
|  | Оформление адаптационного листа на каждого ребёнка. | Июль | Педагог-психолог Воспитатели. |
|  | Разработка и оформление анкет для родителей. | Июль | Педагог-психолог Воспитатели |
|  | Разработка и оформление картотеки коммуникативных игр в период адаптации для детей 1,6-3 лет. | Июль | Педагог-психолог Воспитатели |
|  | Накопление аудиоматериала для работы с детьми 1,6-3 лет (релаксационного, стимулирующего активность, развлекательного характера). | Июль | Педагог-психолог Воспитатели |
| II этап Основной | Поэтапный прием детей в группу, постепенное увеличение времени пребывания детей в группе. | В течение всего адаптационного периода | Воспитатели Педагог-психолог |
|  | Заполнение адаптационных листов. | В течение всего адаптационного периода | Воспитатели |
|  | Прогнозирование течения адаптации по результатам анкетирования, выявление групп «риска». Антропометрия в первый и последний день адаптации. | В течение всего адаптационного периода | Воспитатели Педагог-психолог Мед.сестра |
|  | Осуществление систематического наблюдения детей в группе (термометрия, кожные покровы, зев, стул) | В течение всего адаптационного периода | медсестра Воспитатели |
|  | Наблюдение за состоянием здоровья (самочувствие, аппетит, сон, физическое и психическое здоровье) | В течение всего адаптационного периода | медсестра Педагог-психолог Воспитатели. |
|  | Ведение адаптационных листов | В течение всего адаптационного периода | Воспитатели |
|  | Проведение коррекционных мероприятий для облегчения адаптационного синдрома | В течение всего адаптационного периода | Педагог-психолог Воспитатели. |
|  | Проведение совместных праздников и развлечений: «День матери», «Мамочку мою очень я люблю», «День рождения группы». | По плану муз.рук | Воспитатели Музыкальный руководитель. |
| III Этап Заключитель-ный | Мониторинг протекания процесса адаптации. | Октябрь ноябрь | Педагог-психолог медсестра Воспитатели |
|  | Анализ адаптационных карт, определение уровня адаптации детей. Сравнительный анализ с уровнем адаптации в прошлом учебном году. | декабрь | Педагог-психолог Медсестра Воспитатели |

Дети

| Этапы проекта | Содержание работы | Дата | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| I этап Подготовитель-ный | Знакомство детей с воспитателями, младшими воспитателями, групповым помещением, прогулочным участком вместе с родителями. | Июль август сентябрь | Зам. зав. по ВМР Воспитатели |
|  | Планирование занятий педагога-психолога с детьми в период адаптации по программе А.С.Роньжиной | Июль | Педагог-психолог Воспитатели |
| II этап Основной | Постепенное вхождение детей в режим группы. Знакомство с детьми и персоналом ДОУ. | Июль Август сентябрь | Зам. зав. по ВМР Педагог-психолог Воспитатели |
|  | Проведение занятий педагога-психолога с детьми в период адаптации по программе А.С.Роньжиной. | Сентябрь октябрь | Воспитатели Педагог-психолог |
|  | Включение во взаимодействие с детьми элементов телесной терапии, здоровьесберегающих технологий, игровых методов. | В течение всего адаптационного периода | Воспитатели Педагог-психолог |
|  | Подготовка и проведение совместных праздников и развлечений: «День матери», «Мамочку мою очень я люблю», «День рождения группы». | По плану муз.рук | Воспитатели Музыкальный руководитель. |
| III Этап Заключитель-ный | Итоговое мероприятие «Наша дружная семейка». | Декабрь | Зам. зав. по ВМР Педагог-психолог Воспитатели |

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Баданина Л. Организация адаптации родителей к детскому саду// Дошкольное воспитание. -2007.-5.-С. 100-103.

2.Доронова Т. Н.Адаптация: новые подходы// Обруч. - 2006.-5.-С. 32-34

3.Дорохина Н. В детский сад идти пора// Дошкольное воспитание. -2007.-5.-С. 108-115

4. Кочетова Н. П., Груба Г. В. Играем с малышами.

5. Роньжина А.С.  Занятия психолога с детьми 2–4-х лет в период адаптации к дошкольному учреждению. — М.: ООО «Национальный книжный центр», 2015. — 72 с.

6. Павлова Л. Н., Пилюгина Э. Г., Волосова Е. Б. Раннее детство. Познавательное развитие. - М.: Мозаика-Синтез, 2000.-152с.

7. Печора К. Л., Г.В.Пантюхина, Л.Г.Голубева.  Развитие и воспитание детей раннего возраста в дошкольных учреждениях. – М.: Просвещение,1986.-144с.:ил.

8. Смирнова Е. Игры с ранним возрастом – организация общения и доброжелательных отношений// Обруч. -2007.-6.-С. 30-32

9.Смирнова Е.Ранний возраст: игры, развивающие познавательную активность// Дошкольное воспитание. -2009.-2.-С. 22-29

10. Остроухова А. Успешная адаптация. Как ее измерить?// Обруч. -2000.-3.-С. 16-17

Игры в период адаптации для детей 1,6-3 лет

«Две подружки»

На лужайке две подружки. Хлопать по коленям.

«Ква-ква-ква, ква-ква-ква!» Хлопать в ладоши.

Две зеленые лягушки. Хлопать по коленям.

«Ква-ква-ква, ква-ква-ква!» Хлопать в ладоши.

«Ква!» Притопнуть одной ногой.

Хором песни распевают. Сложить ладони и чуть их

приоткрыть – «ротик».

«Ква-ква-ква, ква-ква-ква!» Хлопать в ладоши.

«Ква-ква-ква!» Несколько раз притопнуть

ногой.

И спокойно спать мешают! Погрозить пальцем.

«Ква-ква-ква, ква-ква-ква!» Хлопать в ладоши.

«Ква!» Притопнуть одной ногой.

«Разыгра»

Девочки и мальчики,

Где же ваши пальчики? Спрятать руки за спину.

Пошли пальчики с утра, Пошевелить пальчиками.

Пошли к тете Разыгра. Похлопать в ладоши.

На скамеечке сидели, На большом пальце левой

руки «посидеть» каждым

пальцем правой руки,

начиная с мизинца.

Да в окошечко глядели. Сложить окошечки из

пальцев перед глазами.

Напились чаю - Чередовать хлопки и показ

Чаю-разыграю. больших пальцев.

Солнышку ладошки Погладить ладошки.

Погладили немножко.

Пальчики подняли - Выпрямить и растопырить

Лучиками стали! пальцы обеих рук.

«Большие и маленькие»

Дети, напрягите пальчики на обеих руках. Вот они какие! Растопырьте пальцы. А теперь они станут маленькие-маленькие, согните их и коснитесь подушечками (кончиками пальцев) ладошек, вот так (у основания пальцев).

Были маленькие мы, Пальцы согнуты,

прижаты к ладоням.

Стали вдруг большие. Расправить пальцы,

растопырить.

Шалунишки, шалуны, Движение «фонарики».

А дружные какие! Сцепить пальцы обеих

рук в замок, ладони

сжаты.