Дорожная карта учебно-методического комплекта

по основам алгоритмизации и программирования для дошкольников и учеников начальной школы

в цифровой образовательной среде ПиктоМир для сетевой инновационной площадки МБДОУ №56

| Направления деятельности | Содержание деятельности | Формы предоставления результата | Ответственный, сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| Организация в образовательном пространстве ДОО цифровой образовательной среды ПиктоМир с основами алгоритмизации и программирования, а также предметной игровой техносреды, соответствующими возрастным особенностям детей в условиях реализации ФГОС ДО адекватной современным требованиям к интеллектуальному развитию детей в сфере современных информационных и телекоммуникационных технологий. | 1. Выбор направления реализации образовательной деятельности по основам алгоритмизации и программирования для дошкольников и учеников начальной школы в цифровой образовательной среде ПиктоМир (встраивание в ОП или предоставление дополнительных образовательных услуг). | Заявка | Заведующий Мармузова С.А. Старший воспитатель Григорьева Т.С. По окончании обучения на курсах повышения квалификации в ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН |
|  | 2. Материально-техническое наполнение образовательной среды организации, обеспечивающей изучение основ алгоритмизации и программирования для дошкольников в цифровой образовательной среде ПиктоМир. | Предоставление перечня материально-технического наполнения образовательной среды ДОО и СОО, обеспечивающей изучение детей основ алгоритмизации и программирования в цифровой образовательной среде ПиктоМир. | Заведующий Мармузова С.А. По мере готовности к апробации УМК |
|  | 3. Организация образовательного процесса в группах ДО (средней, старшей и подготовительных групп) и начальной школе с использованием календарно-тематического планирования | Подготовка анализа по итогам апробации каждого этапа, предварительных предложений по корректировке инструментария методического комплекта и рекомендаций для команды изменений по организации инновационной деятельности на каждом этапе (по утвержденной форме) | Старший воспитатель Григорьева Т.С. Воспитатели: Акинина Ю.Ю., Берекеля С.Н., Селиверстова А.А., Новохатская И.Н. Варлашкина Ю.Н. |
|  | 4. Апробация парциальной программы «Основы алгоритмизации и программирования для дошкольников в цифровой образовательной среде ПиктоМир» | Подготовка заключений по итогам апробации | Старший воспитатель Григорьева Т.С. Декабрь 202 4г. - июнь 2027г. |
| Развитие методической компетентности педагогов в области IT-творчества детей дошкольного возраста и учеников начальной школы | 1.Обучение на курсах повышения квалификации педагогов по основам алгоритмизации и программирования для дошкольников в цифровой образовательной среде ПиктоМир в АНО ДПО «Институт образовательных технологий», «Формирование основ алгоритмизации и программирования у дошкольников и учеников начальной школы в цифровой образовательной среде ПиктоМир» | Наличие удостоверения о повышении квалификации | Воспитатели: Селиверстова А.А. Варлашкина Ю.Н. По окончании КПК |
|  | 2. Апробация конспектов занятий, получаемых ежемесячно не позднее 25 числа каждого месяца с сентября по май 2024 – 2025г. | Подготовка анализа по итогам апробации УМК (по утвержденной форме) | Старший воспитатель Григорьева Т.С. Не позднее 10 числа каждого месяца с октября по май ежегодно с 2024г. – 2027г. |
|  | 3.Участие в сериях дистанционных учебно-методических мероприятиях по использованию материалов УМК в образовательной деятельности ДО и СОО | Сертификат | Старший воспитатель Григорьева Т.С. Воспитатели: Акинина Ю.Ю., Берекеля С.Н., Селиверстова А.А., Новохатская И.Н. Варлашкина Ю.Н На постоянной основе по графику |
|  | 4.Подготовка фото и видео - материалов образовательной деятельности для анализа УМК | Фото, видео - материалы образовательной деятельности | Старший воспитатель Григорьева Т.С. Воспитатели: Акинина Ю.Ю., Берекеля С.Н., Селиверстова А.А., Новохатская И.Н. Варлашкина Ю.Н 1 раз в квартал |
|  | 5. Анализ УМК, оценка его эффективности с последующим экспертным заключением | Подготовка заключений по итогам апробации УПК (по утвержденной форме) | Старший воспитатель Григорьева Т.С. Июнь 2027г. |
| Формирование основ IT-грамотности и IT-компетентности воспитанников, их готовность к решению задач прикладного характера, связанных с пропедевтикой и использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий в специфических для определённого возраста видах детской деятельности в ДОО и СОО | - Педагогическая диагностика показателей IT-грамотности и IT-компетентности у детей дошкольного возраста и начальной школы | Сводные таблицы, результаты диагностики | Воспитатели: Старшая группа – Варлашкина Ю.Н. ноябрь, февраль, май с 2025г. по 2027г., Подготовительная группа – ноябрь, февраль, май с 2026г. Берекеля С.Н. Средняя группа – ноябрь, февраль, май с 2024, 2025 г. Селиверстова А.А. и подготовительная группа Акинина Ю.Ю. (в последний рабочий день перечисленных месяцев) |
|  | - Проведение детской олимпиады в цифровой образовательной среде ПиктоМир | Протокол проведения олимпиады | Апрель 2025г. Апрель 2027г. |
| Оценивание результативности системы педагогической работы, направленной на формирование у воспитанников готовности к изучению основ алгоритмизации и программирования средствами игрового оборудования в соответствии с ФГОС ДО и начальной школы ФГОС СОО | 1.Обобщение опыта работы с использованием УМК | Отчет о проделанной работе (по установленной форме) | Старший воспитатель Григорьева Т.С. Июнь 2024-2027г.г. |
| Тиражирование и распространение опыта инновационной педагогической деятельности | Транслирование опыта инновационной деятельности в своем регионе | Программы семинаров, мастер-классов, он-лайн мероприятий и т.д., фото- видеоматериалы мероприятий, ссылки на интернет ресурсы | Старший воспитатель Григорьева Т.С. 1 раз в квартал |