Утверждено

протокол заседания

экспертного совета

№ 2 от 26.01.2026

Дорожная карта

реализации регионального сетевого проекта «Военно-патриотическая игра «Защитник» как воспитательный ресурс дошкольного образования»

( 2 этап, основной)

январь2026- август 2026

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ожидаемые результаты | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Нормативно-правовой аспект |  |  |  |  |
| 1.1 | Внесений изменений в основную образовательную программу дошкольного образования в части дополнения календарного плана воспитательной работы планом мероприятий по организации и проведении игры «Защитник» | январь 2026 | План мероприятий по организации и проведении игры «Защитник» | Участники проекта |
| 1.2. | Создание информационно-консультативного центра для педагогов-участников проекта, представителей педагогического сообщества города, региона, для родителей | сентябрь 2026 | Положение об информационно-консультативном центре | Экспертный совет |
| 2. Информационно-методический аспект |  |  |  |  |
| 2.1. | Заседания экспертного совета | январь, май 2026 январь 2027 | Протоколы заседания | Председатель экспертного совета |
| 2.2. | Мониторинговые исследования: - степень продуктивности взаимодействия участников проекта; - эффективность дидактических игровых пособий и используемого оборудования на всех этапах ВПИ; - достаточность профессиональных компетенций педагогов, участников и организаторов ВПИ | май 2026 сентябрь 2026 январь 2027 | Аналитические справки | Участники проекта |
| 2.3. | Формирование пакета дидактических материалов ВПИ | май 2026 | Электронные презентационные материалы | Участники проекта |
| 2.4. | Формирование банка данных об опыте организации и реализации ВПИ | январь 2027 | Электронные презентационные материалы | Участники проекта |
| 2.5 | Аналитические материалы по результатам апробации ВПИ и | Май 2027 | Анализ информации на сайте | Участники проекта |
| - Организационно-педагогический аспект (работа с детьми) |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение подготовительных мероприятий по содержанию первого этапа ВПИ: | Февраль 2026 - май 2027 | Фото, видеоматериалы, конспекты | Участники проекта |
|  | - квесты, соревнования, командные игры, тематические викторины, робофестиваль |  |  |  |
|  | - познавательные занятия, беседы |  |  |  |
|  | выездные практические уроки безопасности совместно с социальным партнерам |  |  |  |
| 3.2. | Практическая апробация второго этапа ВПИ (посвящённого Дню защитника Отчества, Дню Победы)) | Февраль, май 2026, 2027 (по графику) |  | Участники проекта |
| - Организационно-педагогический аспект (работа с педагогами) |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведение мастер-классов | в течение всего периода | Фото, видеоматериалы, аналитическая справка | Участники проекта |
| - Трансляция опыта реализации проекта |  |  |  |  |
| 5.1 | Подготовка и тиражирование опыта реализации сетевого проекта: - размещение материалов по реализации сетевого проекта в сети Интернет и на официальном сайте ДОУ | в течение всего периода | раздел сайта «Инновационная деятельность» | Участники проекта |
|  | - участие в конференциях, семинарах, выступления на мероприятиях различного уровня |  |  |  |